## Hoja 1
Riesgos | Impacto | Probabilidad | Plan de Prevención | Plan de Contingencia | Riesgo | Zona de calculos
Que un empleado se dé de baja | Medio | Bajo | Tener un minimo de empleados para que no se venga abajo la empresa. | Redistribuir el trabajo que éste tenía asignado al resto del equipo. | 2 | 2 | 1
Que un/os empleado/s se ausente/n unos dias | Medio | Medio | Llevar el trabajo al día y contar con dias de margen por si pasara un imprevisto. | Si vemos que se nos echa el tiempo encima redistribuir el trabajo de las personas ausentes. | 4 | 2 | 2
Que nos vuelvan a confinar | Bajo | Bajo | Poco podemos hacer, llevar cuidado dentro de la empresa previniendo posibles brotes. | Realmente en nuestro ambito es muy sencillo el trabajar de manera remota. Añadir la posibilidad de usar escritorios remotos. | 1 | 1 | 1
Que se filtre la base de datos interna | Alto | Bajo | Ser lo mas cuidadoso posible con esto ya que no incumbe solo a la empresa si no tambien a los clientes que depositan su confianza en nosotros. | Avisar y disculparse con las personas que esten relacionadas con los datos filtrados ademas de recomendarles cambiar contraseñas lo antes posible. | 3 | 3 | 1
Que nos hagan un ataque DDoS | Alto | Bajo | Tener una proteccion contra ataques DDoS. | Ampliar los recursos que tiene el servidor para que no se vea sobrepasado por la ingente cantidad de peticiones. | 2 | 3 | 1
Que nos copien el modelo de la pagina web | Medio | Bajo | Registrar la idea y darla a conocer lo antes posible para que se nos reconozca la idea como nuestra. | Tomar las medidas legales propias y tal contratar abogados expertos en este ámbito. | 2 | 2 | 1
Que usemos un elemento que tenga derechos de autor | Medio | Bajo | Procurar de manera cuidadosa y estimando la precaucion, que en caso de usar un elemento no creado por nosotros, este pueda usarse de manera comercial. | Pedir disculpas y retirar el elemento de la pagina sustituyendolo por otro ademas de intentar que no vaya a temas legales ni nada. | 3 | 2 | 1
Que la empresa diga que al final no quiere el producto | Alto | Bajo | Hacer un proyecto que se adecue a las necesidades del cliente. | Denunciarle por incumplimiento de contrato. | 3 | 3 | 1
Que se filtre el codigo de la pagina web | Alto | Bajo | Tratar de mantener una seguridad y privacidad lo mas alta posible respecto al proyecto. | Modificar las partes criticas del código. | 3 | 3 | 1
Perder los avances debido a que algun archivo se pierde/corrompe | Alto | Bajo | Usar una pagina de repositorios como GitHub. | Tirar del ultimo repositorio guardado. | 3 | 3 | 1
Perder los repositorios | Alto | Bajo | Usar guardados fisicos en un disco duro, el cual no esté conectado a la red para evitar hackeos. | Tirar del ultimo repositorio guardado en el disco. | 2 | 3 | 1
Estancarnos y no seguir avanzando por falta de ideas o complejidad en el codigo | Medio | Bajo | Sugerir ideas, usar el metodo del Rubber duck debugging. | Hacer un brainstorming ya que distintos puntos de vista ayudan. | 3 | 2 | 1
Que una alguien nos denuncie por supuesto plagio | Alto | Bajo | Observar cuidadosamente las paginas similares e intentar no solo diferenciarnos si no tambien destacar. | Acudir a abogados especializados en derechos de autor y propiedad intelectual. | 6 | 3 | 1
Que la pagina este expuesta a inyeccion SQL | Alto | Medio |  |  | 6 | 3 | 2
Que nos hagan un ataque de Phising | Alto | Medio | Que el correo que se use de empresa solo se use para cosas de trabajo, además de intentar usarlo en el menor numero posible de sitios. Obviamente estar atento a correos sospechosos. | Cambiar contraseñas y mudar los archivos lo mas rapido posible y que repercuta lo menos posible. | 3 | 3 | 2